|  |  |
| --- | --- |
| **SYNIAD** | * Anfon cynnig am gynllun Israddedig i’r DIs-G (APhM) a’r Pennaeth Cynllunio ym Medi 2024 neu Ionawr 2025 (mynediad yn 2027) * Anfon cynnig am gynllun Israddedig i’r DIs-G (APhM) a’r Pennaeth Cynllunio ym Mehefin 2025 (mynediad posibl yn 2027) * Anfon cynnig am gynllun Uwchraddedig i’r DIs-G (APhM) a’r Pennaeth Cynllunio ym Mehefin 2025SYNIAD * Llwybr-carlam: anfon cynnig am gynllun Israddedig i’r DIs-G (APhM) a’r Pennaeth Cynllunio yn Ionawr 2027 (mynediad posibl yn 2027) - dim amser i lansio, ni fydd wedi'i gynnwys yn y Prosbectws   - Achos Busnes (cymeradwywyd gan y Weithrediaeth |
| **Cynnwys Academaidd** | * Ffurflen SDF a dogfennau ategol i’r Pwyllgor DacA Adrannol, Pwyllgor Gweithredol y Gyfadran a’r Panel Craffu Academaidd |
| **Panel Craffu** | * Rhoi gwybod i'r adran Cyhoeddiadau fel y gellir ei gynnwys yn y Prosbectws sy'n cael ei argraffu * Panel Craffu Academaidd - cyfarfod 5-6 gwaith y flwyddyn |
| **Cwblhau’r broses gymeradwyo** | * Pwyllgor AaS yn derbyn cofnodion y panelau cymeradwyo |
| **Marchnata (ar ôl y panel)** | * Gweithio gyda'r cynrychiolwyr marchnata i lansio'r ymgyrch * Rhoi gwybod i'r Swyddog Cyhoeddiadau am gynnwys ar gyfer y prosbectws a thaflenni * Rhoi gwybod i reolwr cynnwys cyrsiau ar y we |
| **Gwe-ddalennau Cwrs** | * Proforma i Adrannau yn gofyn am wybodaeth i'w rhoi ar dudalennau cyrsiau'r we |
| **Prosbectws** | * Cadarnhau'r cynnig a gofynion mynediad * Prosbectws Israddedig (ar gyfer 2027) i'w gyhoeddi fis Ionawr 2026 * Prosbectws Uwchraddedig (ar gyfer 2027) i'w gyhoeddi fis Mawrth 2026 |
| **Lansio** | * Hyrwyddo * Ymweliadau ag ysgolion |
| **Hysbysebu** | * Dyddiau Agored * Yn y Portffolio Marchnata * Cytuno ar ddata Setiau Gwybodaeth Allweddol |
| **Mynediad** | * Mai 2026 - gwneud penderfyniad ynghylch mynediad trwy'r Clirio 2026 * Mai 2026 ar UCAS am y tro cyntaf * Llwybr carlam: ar UCAS Awst 2026 |
| **Ymgeiswyr** | * Hydref 2026 - derbyn ceisiadau cyntaf trwy UCAS am fynediad yn 2027 * Trosi Ymgeiswyr |